## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: |  | 103
Id | Épica (ID) | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos de Historia Estimados
US-01 | E01 | Crear Cuenta | Media | 3
US-02 | E01 | Inicio de Sesión | Media | 3
US-03 | E01 | Recuperar contraseña | Media | 3
US-04 | E02 | Gestión de Pacientes | Alta | 8
US-05 | E02 | Gestión de Citas | Alta | 8
US-06 | E04 | Ejercicios Terapéuticos | Alta | 8
US-07 | E04 | Seguimiento del Paciente | Media | 5
US-08 | E02 | Listado y Búsqueda de Pacientes | Media | 3
US-09 | E02 | Modificación de Pacientes | Media | 3
US-10 | E02 | Desactivación de Pacientes | Baja | 2
US-11 | E02 | Visualización de Calendario | Media | 5
US-12 | E02 | Creación de Citas | Media | 5
US-13 | E02 | Cancelación de Citas | Baja | 2
US-14 | E03 | Registro de Evaluación Inicial | Alta | 8
US-15 | E03 | Registro de Evolución Diaria | Media | 5
US-16 | E03 | Historial Clínico | Media | 5
US-17 | E03 | Gestión de Ejercicios | Alta | 8
US-18 | E04 | Funcionalidad Móvil del Paciente | Alta | 8
US-19 | E04 | Registro de Cumplimiento | Media | 3
US-20 | E04 | Registro de Escala de Dolor | Media | 3
US-21 | E05 | Notificaciones de Citas | Media | 5