Sprint Planning

“RehabControl”

Fecha:[23-05-2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Sprint Goal	3

Historias Seleccionadas	3

Matriz de Capacidad del Equipo	5

Plan de Desglose de Tareas Detallado	5

## Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23-05-2025 | versión inicial | Nicolás Lizama |

### Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001_D |
| Proyecto (Nombre) | RehabControl |
| Fecha de Inicio | 23/03/2026 |
| Fecha de Término | 25/06/2026 |
| Patrocinador principal | Carlos Mackenzie |
| Docente | Juan Pablo Mellado / Mabel Alejandra Herrera |

### Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.811.570-7 | Salvador Bravo | Sa.bravo@duocuc.cl |
| 20.101.137-k | Diego Mattas | di.mattas@duocuc.cl |
| 21.029.574-7 | Nicolás Lizama | N.lizama@duocuc.cl |

## Sprint Goal

Implementar la gestión integral de citas, ejercicios terapéuticos y seguimiento de pacientes dentro de la plataforma. Este sprint busca permitir el agendamiento y cancelación de citas con control de disponibilidad de horarios, la administración de ejercicios terapéuticos asignados a los pacientes y el registro del progreso de los tratamientos, fortaleciendo el apoyo clínico y el monitoreo continuo de la rehabilitación.

## Historias Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-05 | Gestión de Citas | Alta | 3 | Salvador Bravo |
| US-06 | Ejercicios Terapéuticos | Alta | 2 | Nicolás Lizama |
| US-07 | Seguimiento del Paciente | Media | 3 | Nicolás Lizama |
| US-12 | Creación de Citas | Alta | 3 | Salvador Bravo |
| US-13 | Cancelación de Citas | Media | 3 | Diego Mattas |

## Matriz de Capacidad del Equipo

| Miembros del Equipo | Días Laborables en el Sprint (1) | Horas Estándar por Día | Horas Totales Brutas (B) | Deducciones Fijas (Reuniones/Admin) (C) | Ausencias Planificadas (D) | Capacidad Neta Disponible (Horas) (E = B - C - D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salvador Bravo | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 38 |
| Diego Mattas | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 38 |
| Nicolas Lizama | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 38 |

## Plan de Desglose de Tareas Detallado

| Nombre Historia | ID Historia | ID Tarea | Tareas o actividad | Asignado a | Horas estimadas | Justificación detallada de la estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Citas | US-05 | US-05-T01 | Crear modelo de citas | Salvador Bravo | 8 | Incluye el diseño de la estructura de datos para las citas, definición de atributos, relaciones con pacientes y profesionales, y validaciones necesarias para su almacenamiento. |
| Gestión de Citas | US-05 | US-05-T02 | Validar disponibilidad de horarios | Salvador Bravo | 8 | Requiere desarrollar la lógica para verificar horarios ocupados, evitar solapamientos y garantizar la correcta asignación de horas disponibles. |
| Ejercicios Terapéuticos | US-06 | US-06-T01 | CRUD de ejercicios | Diego Mattas | 8 | Comprende la implementación de funcionalidades para crear, visualizar, modificar y eliminar ejercicios terapéuticos almacenados en el sistema. |
| Ejercicios Terapéuticos | US-06 | US-06-T02 | Asignar ejercicios a pacientes | Diego Mattas | 8 | Considera la asociación de ejercicios a pacientes específicos, incluyendo almacenamiento y consulta de las asignaciones realizadas. |
| Seguimiento del Paciente | US-07 | US-07-T01 | Registrar progreso del paciente | Nicolás Lizama | 5 | Incluye el desarrollo de formularios y funcionalidades para registrar avances, observaciones y resultados del tratamiento de cada paciente. |
| Seguimiento del Paciente | US-07 | US-07-T02 | Actualizar estado de tratamiento | Nicolás Lizama | 5 | Requiere implementar la actualización del estado terapéutico del paciente y mantener la trazabilidad de los cambios realizados. |
| Creación de Citas | US-12 | US-12-T01 | Diseñar formulario de cita | Salvador Bravo | 5 | Considera el diseño de la interfaz para la creación de citas, validación de campos obligatorios y experiencia de usuario. |
| Creación de Citas | US-12 | US-12-T02 | Guardar cita en sistema | Salvador Bravo | 5 | Incluye la conexión del formulario con la base de datos, validaciones de integridad y almacenamiento correcto de la información. |