## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario
Total Horas: | 26
Sprints | Nombre historia | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
Cuarto Sprint | Registro de Evolución Diaria | US-15 | US-15-T01 | Registrar evolución del paciente | 5
| Registro de Evolución Diaria | US-15 | US-15-T02 | Asociar evolución a cita | 5
| Gestión de Ejercicios | US-17 | US-17-T01 | Crear ejercicios | 8
| Gestión de Ejercicios | US-17 | US-17-T02 | Editar ejercicios | 8