## Issue Tracking Template
| Registro de impedimentos |  | RehabControl
ID | Descripcion | Potencial impacto | Prioridad | Fecha inicio | Fecha cierre | Dueño del problema | Status | Notes
1 | Problemas al asociar la evolución clínica con las citas registradas | Retraso en el desarrollo de la historia US-15 | Critical | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Salvador Bravo | Cerrado | Se corrigieron las relaciones entre tablas y consultas de Supabase.
2 | Errores de validación en el formulario de registro de evolución | Retraso en las pruebas funcionales | Medium | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Salvador Bravo | Cerrado | Se ajustaron las validaciones y mensajes de error del formulario.
4 | Problemas al actualizar ejercicios existentes desde la interfaz | Retraso en la historia US-17 | Low | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Diego Mattas | Cerrado | Se corrigió la lógica de actualización y sincronización con la base de datos.
5 | Conflictos de merge en Git durante la integración de funcionalidades | Retraso en la integración del sprint | Low | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Nicolás Lizama | Cerrado | Se reorganizaron las ramas y se resolvieron los conflictos manualmente.
6 | Diferencias entre la visualización móvil y web de los formularios | Ajustes adicionales de interfaz | Medium | 2026-05-31 | 2026-06-01 | Nicolás Lizama | Cerrado | Se realizaron correcciones de diseño para mantener consistencia entre plataformas.