Sprint Planning

“RehabControl”

Fecha:[8-05-2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Sprint Goal	3

Historias Seleccionadas	3

Matriz de Capacidad del Equipo	5

Plan de Desglose de Tareas Detallado	5

## Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15-09-2025 | versión inicial | Nicolás Lizama |

### Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001_D |
| Proyecto (Nombre) | RehabControl |
| Fecha de Inicio | 23/03/2026 |
| Fecha de Término | 25/06/2026 |
| Patrocinador principal | Carlos Mackenzie |
| Docente | Juan Pablo Mellado / Mabel Alejandra Herrera |

### Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.811.570-7 | Salvador Bravo | Sa.bravo@duocuc.cl |
| 20.101.137-k | Diego Mattas | di.mattas@duocuc.cl |
| 21.029.574-7 | Nicolás Lizama | N.lizama@duocuc.cl |

## Sprint Goal

Implementar el flujo completo de autenticación y gestión básica de usuarios, desarrollando el registro de cuenta, inicio de sesión, recuperación de contraseña y gestión inicial de pacientes. Este sprint busca permitir el acceso seguro a la aplicación mediante validación de credenciales, recuperación de acceso y persistencia correcta de datos en la base de datos, además de establecer la estructura inicial para la administración de pacientes.

## Historias Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registro de usuarios | Media | 3 | Salvador Bravo |
| US-02 | Inicio de sesión | Baja | 2 | Nicolás Lizama |
| US-03 | Recuperación de contraseña | Media | 3 | Nicolás Lizama |
| US-04 | Visualización y edición de perfil | Media | 3 | Salvador Bravo |

## Matriz de Capacidad del Equipo

| Miembros del Equipo | Días Laborables en el Sprint (1) | Horas Estándar por Día | Horas Totales Brutas (B) | Deducciones Fijas (Reuniones/Admin) (C) | Ausencias Planificadas (D) | Capacidad Neta Disponible (Horas) (E = B - C - D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salvador Bravo | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 38 |
| Diego Mattas | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 38 |
| Nicolas Lizama | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 38 |

## Plan de Desglose de Tareas Detallado

| Nombre historia | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Asignado a | Horas estimadas | Justificación detallada de la estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear Cuenta | US-01 | US-01-T01 | Diseñar formulario de registro | Salvador Bravo | 4 | Incluye la creación de la interfaz de registro, campos personales, diseño responsive y validaciones visuales básicas para el ingreso de información del usuario. |
| Crear Cuenta | US-01 | US-01-T02 | Validar datos y guardar usuario | Salvador Bravo | 4 | Requiere implementar validaciones de datos, conexión con Supabase, almacenamiento seguro de usuarios y manejo de errores durante el registro. |
| Inicio de Sesión | US-02 | US-02-T01 | Implementar login | Diego Mattas | 4 | Consiste en desarrollar el formulario de acceso, validación de credenciales y conexión con el sistema de autenticación. |
| Inicio de Sesión | US-02 | US-02-T02 | Manejo de sesión y autenticación | Diego Mattas | 4 | Incluye persistencia de sesión, validación de tokens, control de acceso y manejo de estados de autenticación del usuario. |
| Recuperar contraseña | US-03 | US-03-T01 | Enviar correo de recuperación | Nicolas Lizama | 4 | Requiere configurar el flujo de recuperación mediante correo electrónico, validación del email y pruebas de funcionamiento del sistema. |
| Recuperar contraseña | US-03 | US-03-T02 | Actualizar contraseña | Nicolas Lizama | 4 | Incluye el desarrollo del formulario para nueva contraseña, validaciones de seguridad y actualización correcta en la base de datos. |
| Gestión de Pacientes | US-04 | US-04-T01 | Diseñar modelo de datos | Nicolas Lizama | 8 | Implica analizar requerimientos, definir entidades y relaciones, crear tablas y asegurar una estructura escalable para la gestión de pacientes. |
| Gestión de Pacientes | US-04 | US-04-T02 | CRUD de pacientes | Salvador Bravo | 8 | Requiere implementar funcionalidades de creación, lectura, edición y eliminación de pacientes, incluyendo validaciones y conexión con base de datos. |