## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Salvador Bravo | ¿Qué completaste ayer? | Configuración inicial del proyecto móvil | Instalación de dependencias y navegación | Diseño pantalla registro | Configuración navegación móvil | Integración formulario con Supabase | Inicio de interfaz de registro | Validación de datos | Crear interfaz móvil de crear usuario | Conectar aplicación con Supabase | Implementar login y validaciones
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Iniciar la aplicación web | Crear interfaz móvil de crear usuario | Conectar la aplicación a Supabase | Diseñar pantalla de registro | Implementar login | Crear interfaz móvil de crear usuario | Manejo de sesión | Conectar la aplicación a Supabase | Implementar manejo de sesión | Probar recuperación de contraseña
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2 dias | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Mi laptop no soporta android studio | Buscando cable tipo C para Expo | Aprender React Native | Problemas con dependencias | Problemas con dependencias | Buscando el cable tipo C para Expo | Configuración de autenticación | Aprender a usar React Native | Problemas de conexión con Supabase | Error en autenticación Expo
Nicolas Lizama | ¿Qué completaste ayer? | Diseño modelo de datos | Relaciones entre tablas | Validación estructura BD | Configuración inicial base de datos | Pruebas de inserción | Relaciones entre tablas | Corrección de errores | Configuración de tablas en Supabase | Políticas RLS y permisos | Validación de usuarios
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear tablas en Supabase | Configurar RLS | Validar usuarios | Crear endpoints | Crear endpoints | Configurar RLS | Apoyar integración | Configurar relaciones de tablas | Apoyar integración frontend | Revisar pruebas CRUD
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Aprender políticas RLS | Problemas de permisos | Error de relaciones | Ninguno | Ninguno | Problemas de permisos | Ninguno | Error en relaciones de tablas | Aprender políticas RLS | Ninguno
Diego Mattas | ¿Qué completaste ayer? | Cronograma | Product Backlog | Sprint Backlog | Organización historias de usuario | Historias de usuario | Product Backlog | Documentación sprint | Actualización Sprint Backlog | Revisión de avances del equipo | Documentación Sprint Review
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Organizar tareas del sprint | Actualizar backlog | Revisar avance equipo | Documentar pruebas | Documentar pruebas | Actualizar backlog | Preparar Sprint Review | Registrar avances del sprint | Organizar documentación | Preparar entrega sprint
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Coordinación de horarios | Ninguno | Retrasos menores | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Coordinación de horarios | Ninguno | Ninguno