## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario
Total Horas: | 18
Sprints | Nombre historia | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
Quinto Sprint | Registro de Cumplimiento | US-19 | US-19-T01 | Marcar ejercicios realizados | 4
| Registro de Cumplimiento | US-19 | US-19-T02 | Actualizar estado de cumplimiento | 4
| Notificaciones de Citas | US-21 | US-21-T01 | Programar envío automático | 5
| Notificaciones de Citas | US-21 | US-21-T02 | Enviar notificaciones al paciente | 5