## Issue Tracking Template
| Registro de impedimentos |  | RehabControl
ID | Descripcion | Potencial impacto | Prioridad | Fecha inicio | Fecha cierre | Dueño del problema | Status | Notes
1 | Problemas con la ejecución de tareas programadas para notificaciones en React Native con Expo | Retraso en el desarrollo de la historia US-21 (Notificaciones de Citas) | Medium | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Nicolás Lizama | Cerrado | Se evaluaron alternativas compatibles con Expo y se ajustó la estrategia de envío de recordatorios.
2 | Errores de sincronización del estado de cumplimiento de ejercicios con Supabase | Retraso en la implementación de la historia US-19 (Registro de Cumplimiento) | Medium | 2026-06-13 | 2026-06-13 | Salvador Bravo | Cerrado | Se corrigieron las consultas y actualizaciones de registros para reflejar correctamente el cumplimiento de ejercicios.