## Issue Tracking Template
| Registro de impedimentos |  | RehabControl
ID | Descripcion | Potencial impacto | Prioridad | Fecha inicio | Fecha cierre | Dueño del problema | Status | Notes
7 | Problemas al validar disponibilidad de horarios en gestión de citas | Retraso en el desarrollo del módulo de citas y posibles conflictos de horarios | Medium | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Nicolás / Diego | Cerrado | Se revisará la lógica de validación y control de horarios disponibles
8 | Error en CRUD de ejercicios terapéuticos | Fallas en creación y edición de ejercicios para pacientes | Medium | 2026-05-27 | 2026-05-30 | Salvador | Cerrado | Se ajustará el modelo de datos y validaciones del sistema
9 | Problemas al registrar progreso del paciente | Retraso en pruebas funcionales del seguimiento clínico | Low | 2026-05-27 | 2026-05-30 | Diego | Open | Se implementarán validaciones en formularios y manejo de errores
10 | Error al guardar citas en el sistema | Las citas no quedan registradas correctamente en base de datos | Critical | 2026-05-27 | 2026-05-30 | Nicolás | Cerrado | Se revisará la conexión con Supabase y manejo de transacciones
11 | Problemas al liberar horarios después de cancelar citas | Horarios permanecen bloqueados incorrectamente | Medium | 2026-05-27 | 2026-05-31 | Diego | Cerrado | Se implementará actualización automática de disponibilidad