## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario
Total Horas: | 40
Sprints | Nombre historia | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
Primer Sprint | Crear Cuenta | US-01 | US-01-T01 | Diseñar formulario de registro | 4
| Crear Cuenta | US-01 | US-01-T02 | Validar datos y guardar usuario | 4
| Inicio de Sesión | US-02 | US-02-T01 | Implementar login | 4
| Inicio de Sesión | US-02 | US-02-T02 | Manejo de sesión y autenticación | 4
| Recuperar contraseña | US-03 | US-03-T01 | Enviar correo de recuperación | 4
| Recuperar contraseña | US-03 | US-03-T02 | Actualizar contraseña | 4
| Gestión de Pacientes | US-04 | US-04-T01 | Diseñar modelo de datos | 8
| Gestión de Pacientes | US-04 | US-04-T02 | CRUD de pacientes | 8