## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 2 semanas
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | Horas estimadas | 0: DIA | [8 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
US-05-T01 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
US-05-T02 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
US-06-T01 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
US-06-T02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
US-07-T01 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
US-07-T02 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
US-12-T01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
US-12-T02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
US-13-T01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
US-13-T02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
| 58 | 58 | 13 | -25 | -54 | -74 | -74 | -84 | -88 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89
Horas Reales de producto por realizar | 58 | 13 | -25 | -54 | -74 | -74 | -84 | -88 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | 0
| 52 | 52 | 41.6 | 31.2 | 20.8 | 10.4 | 15 | 4.6 | -5.8 | -16.2 | -26.6 | 0 | -10.4 | -20.8 | -31.2
Horas Estimadas de producto por realizar | 52 | 41.6 | 31.2 | 20.8 | 10.4 | 15 | 4.6 | -5.8 | -16.2 | -26.6 | 0 | -10.4 | -20.8 | -31.2 | 0