## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Salvador Bravo | ¿Qué completaste ayer? | Inicio módulo cumplimiento | Diseño registro cumplimiento | Implementación de marcado de ejercicios | Validaciones completadas | Actualización de estados funcional | Pruebas unitarias | Corrección de errores | Integración con historial del paciente | Validación final | Documentación
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar estructura | Implementar formulario | Conectar base de datos | Aplicar validaciones | Realizar pruebas | Ejecutar pruebas | Corregir incidencias | Integrar módulos | Validar funcionamiento | Cierre de tarea
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Terminada | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Terminada
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Nicolas Lizama | ¿Qué completaste ayer? | Inicio módulo notificaciones | Diseño flujo de envío | Configuración de programación automática | Integración con base de datos | Pruebas iniciales de programación | Corrección de errores | Optimización de envíos | Validación de horarios | Integración con citas | Documentación
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar lógica de programación | Configurar tareas automáticas | Realizar integración | Ejecutar pruebas | Documentar avances | Corregir incidencias | Optimizar funcionamiento | Validar programación | Realizar pruebas finales | Cierre de tarea
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Terminada | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Terminada
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Diego Mattas | ¿Qué completaste ayer? | Análisis módulo notificaciones | Diseño envío al paciente | Implementación de notificaciones | Validación de destinatarios | Pruebas funcionales | Corrección de errores | Integración con sistema de citas | Optimización de mensajes | Validación final | Documentación
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar interfaz | Implementar envío | Validar destinatarios | Realizar pruebas | Documentar avances | Corregir incidencias | Integrar componentes | Optimizar rendimiento | Validar funcionamiento | Cierre de tarea
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Terminada | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Terminada
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno