## Ejemplo1
Control del Sprint 5 de 2 semanas
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | Horas estimadas | 0: DIA | [8 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
US-19-T01 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
US-19-T02 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
US-21-T01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
US-21-T02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 16 | 16 | 0 | -15 | -28 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36
Horas Reales de producto por realizar | 16 | 0 | -15 | -28 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36
| 16 | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 2 | -1.2 | -4.4 | -7.6 | -10.8 | 0 | -3.2 | -6.4 | -9.6
Horas Estimadas de producto por realizar | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 2 | -1.2 | -4.4 | -7.6 | -10.8 | 0 | -3.2 | -6.4 | -9.6