## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario
Total Horas: | 82
Sprints | Nombre historia | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
Tercer Sprint | Listado y Búsqueda de Pacientes | US-08 | US-08-T01 | Mostrar listado de pacientes | 4
| Listado y Búsqueda de Pacientes | US-08 | US-08-T02 | Implementar filtros de búsqueda | 4
| Modificación de Pacientes | US-09 | US-09-T01 | Editar datos del paciente | 4
| Modificación de Pacientes | US-09 | US-09-T02 | Validar cambios de información | 4
| Desactivación de Pacientes | US-10 | US-10-T01 | Cambiar estado a inactivo | 3
| Desactivación de Pacientes | US-10 | US-10-T02 | Ocultar paciente en listados | 3
| Visualización de Calendario | US-11 | US-11-T01 | Crear vista de calendario | 5
| Visualización de Calendario | US-11 | US-11-T02 | Mostrar estados de citas | 5
| Registro de Evaluación Inicial | US-14 | US-14-T01 | Crear formulario clínico | 8
| Registro de Evaluación Inicial | US-14 | US-14-T02 | Guardar evaluación inicial | 8
| Historial Clínico | US-16 | US-16-T01 | Consultar historial clínico | 5
| Historial Clínico | US-16 | US-16-T02 | Ordenar registros por fecha | 5
| Funcionalidad Móvil del Paciente | US-18 | US-18-T01 | Desarrollar dashboard móvil | 8
| Funcionalidad Móvil del Paciente | US-18 | US-18-T02 | Consumir API desde app | 8
| Registro de Escala de Dolor | US-20 | US-20-T01 | Implementar input de dolor | 4
| Registro de Escala de Dolor | US-20 | US-20-T02 | Guardar nivel de dolor | 4
82