## Issue Tracking Template
| Registro de impedimentos |  | RehabControl
ID | Descripcion | Potencial impacto | Prioridad | Fecha inicio | Fecha cierre | Dueño del problema | Status | Notes
10 | Problemas de compatibilidad con librería de calendario en React | Retraso en historia US-11 (Visualización de Calendario) | High | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Salvador Bravo | Cerrado | Se debió investigar e implementar una librería alternativa (react-big-calendar) más estable.
11 | Desfase visual en listados entre App Móvil y Web | Retrabajo en vistas de historia US-08 | Medium | 2026-05-30 | 2026-06-01 | Nicolás Lizama | Cerrado | Se unificaron los estilos visuales creando variables de diseño compartidas para ambas plataformas.
12 | Confusión en tipos de datos para BD de Evaluación Inicial | Retraso en creación de tablas historia US-14 | High | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Diego Mattas | Cerrado | Se realizó una reunión técnica para definir exactamente qué campos clínicos eran obligatorios en Supabase.