## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario
Total Horas: | 224
Sprints | Nombre historia | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
Primer Sprint | Crear Cuenta | US-01 | US-01-T01 | Diseñar formulario de registro | 4
| Crear Cuenta | US-01 | US-01-T02 | Validar datos y guardar usuario | 4
| Inicio de Sesión | US-02 | US-02-T01 | Implementar login | 4
| Inicio de Sesión | US-02 | US-02-T02 | Manejo de sesión y autenticación | 4
| Recuperar contraseña | US-03 | US-03-T01 | Enviar correo de recuperación | 4
| Recuperar contraseña | US-03 | US-03-T02 | Actualizar contraseña | 4
| Gestión de Pacientes | US-04 | US-04-T01 | Diseñar modelo de datos | 8
| Gestión de Pacientes | US-04 | US-04-T02 | CRUD de pacientes | 8
Segundo Sprint | Gestión de Citas | US-05 | US-05-T01 | Crear modelo de citas | 8
| Gestión de Citas | US-05 | US-05-T02 | Validar disponibilidad de horarios | 8
| Ejercicios Terapéuticos | US-06 | US-06-T01 | CRUD de ejercicios | 8
| Ejercicios Terapéuticos | US-06 | US-06-T02 | Asignar ejercicios a pacientes | 8
| Seguimiento del Paciente | US-07 | US-07-T01 | Registrar progreso del paciente | 5
| Seguimiento del Paciente | US-07 | US-07-T02 | Actualizar estado de tratamiento | 5
Tercer Sprint | Listado y Búsqueda de Pacientes | US-08 | US-08-T01 | Mostrar listado de pacientes | 4
| Listado y Búsqueda de Pacientes | US-08 | US-08-T02 | Implementar filtros de búsqueda | 4
| Modificación de Pacientes | US-09 | US-09-T01 | Editar datos del paciente | 4
| Modificación de Pacientes | US-09 | US-09-T02 | Validar cambios de información | 4
| Desactivación de Pacientes | US-10 | US-10-T01 | Cambiar estado a inactivo | 3
| Desactivación de Pacientes | US-10 | US-10-T02 | Ocultar paciente en listados | 3
| Visualización de Calendario | US-11 | US-11-T01 | Crear vista de calendario | 5
| Visualización de Calendario | US-11 | US-11-T02 | Mostrar estados de citas | 5
Segundo Sprint | Creación de Citas | US-12 | US-12-T01 | Diseñar formulario de cita | 5
| Creación de Citas | US-12 | US-12-T02 | Guardar cita en sistema | 5
| Cancelación de Citas | US-13 | US-13-T01 | Eliminar o cancelar cita | 3
| Cancelación de Citas | US-13 | US-13-T02 | Liberar horario disponible | 3
Tercer Sprint | Registro de Evaluación Inicial | US-14 | US-14-T01 | Crear formulario clínico | 8
| Registro de Evaluación Inicial | US-14 | US-14-T02 | Guardar evaluación inicial | 8
Cuarto Sprint | Registro de Evolución Diaria | US-15 | US-15-T01 | Registrar evolución del paciente | 5
| Registro de Evolución Diaria | US-15 | US-15-T02 | Asociar evolución a cita | 5
Tercer Sprint | Historial Clínico | US-16 | US-16-T01 | Consultar historial clínico | 5
| Historial Clínico | US-16 | US-16-T02 | Ordenar registros por fecha | 5
Cuarto Sprint | Gestión de Ejercicios | US-17 | US-17-T01 | Crear ejercicios | 8
| Gestión de Ejercicios | US-17 | US-17-T02 | Editar ejercicios | 8
Tercer Sprint | Funcionalidad Móvil del Paciente | US-18 | US-18-T01 | Desarrollar dashboard móvil | 8
| Funcionalidad Móvil del Paciente | US-18 | US-18-T02 | Consumir API desde app | 8
Quinto Sprint | Registro de Cumplimiento | US-19 | US-19-T01 | Marcar ejercicios realizados | 4
| Registro de Cumplimiento | US-19 | US-19-T02 | Actualizar estado de cumplimiento | 4
Tercer Sprint | Registro de Escala de Dolor | US-20 | US-20-T01 | Implementar input de dolor | 4
| Registro de Escala de Dolor | US-20 | US-20-T02 | Guardar nivel de dolor | 4
Quinto Sprint | Notificaciones de Citas | US-21 | US-21-T01 | Programar envío automático | 5
| Notificaciones de Citas | US-21 | US-21-T02 | Enviar notificaciones al paciente | 5