## Ejemplo1
Control del Sprint 3 de 2 semanas
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | Horas estimadas | 0: DIA | [8 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
US-08-T01 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
US-08-T02 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
US-09-T01 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
US-09-T02 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
US-10-T01 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
US-10-T02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
US-11-T01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
US-11-T02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
US-14-T01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
US-14-T02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
US-16-T01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
US-16-T02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 58 | 58 | 3 | -46 | -89 | -124 | -153 | -177 | -195 | -205 | -218 | -218 | -218 | -218 | -218
Horas Reales de producto por realizar | 58 | 3 | -46 | -89 | -124 | -153 | -177 | -195 | -205 | -218 | -218 | -218 | -218 | -218 | 0
| 32 | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 3 | -3.4 | -9.8 | -16.2 | -22.6 | 0 | -6.4 | -12.8 | -19.2
Horas Estimadas de producto por realizar | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 3 | -3.4 | -9.8 | -16.2 | -22.6 | 0 | -6.4 | -12.8 | -19.2 | 0