## Issue Tracking Template
| Registro de impedimentos |  | RehabControl
ID | Descripcion | Potencial impacto | Prioridad | Fecha inicio | Fecha cierre | Dueño del problema | Status | Notes
1 | Problemas al iniciar proyecto React Native con Android Studio | Retraso en el inicio del desarrollo móvil | Critical | 2020-04-05 |  | Nicolás / Diego | Cerrado | Se solucionó utilizando la app Expo como alternativa a Android Studio
2 | Problemas con envío de correos y token de verificación en Supabase | El flujo de autenticación pacientes no podia continuar correctamente | Medium | 2020-04-09 |  | Salvador | Cerrado | Se solucionó utilizando el sistema de correos integrado de Auth de Supabase
4 | Falla de laptop de Diego | Retraso en el avance de la documentación del proyecto | Low | 2020-03-25 |  | Diego | Open | Equipo afectado temporalmente por pérdida de acceso al equipo de trabajo
5 | Funcion recuperar contraseña sin estar con sesion abierta | Retraso en la entrega de la funcion | Low | 2020-04-03 | 2020-04-09 | Nicolás | Cerrado | Se solucionó al crear una politica de supabase para usuarios "anon"
6 | Problemas de conexión entre la aplicación y Supabase | Retraso en el desarrollo de la aplicación | Medium |  |  | Diego | Cerrado | Se solucionó cambiando de conexion wifi a datos