## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario
Total Horas: | 52
Sprints | Nombre historia | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
Segundo Sprint | Gestión de Citas | US-05 | US-05-T01 | Crear modelo de citas | 8
| Gestión de Citas | US-05 | US-05-T02 | Validar disponibilidad de horarios | 8
| Ejercicios Terapéuticos | US-06 | US-06-T01 | CRUD de ejercicios | 8
| Ejercicios Terapéuticos | US-06 | US-06-T02 | Asignar ejercicios a pacientes | 8
| Seguimiento del Paciente | US-07 | US-07-T01 | Registrar progreso del paciente | 5
| Seguimiento del Paciente | US-07 | US-07-T02 | Actualizar estado de tratamiento | 5
| Creación de Citas | US-12 | US-12-T01 | Diseñar formulario de cita | 5
| Creación de Citas | US-12 | US-12-T02 | Guardar cita en sistema | 5
| Cancelación de Citas | US-13 | US-13-T01 | Eliminar o cancelar cita | 3
| Cancelación de Citas | US-13 | US-13-T02 | Liberar horario disponible | 3