## Registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 2
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Salvador Bravo | ¿Qué completaste ayer? | Planificación Sprint 2 | Diseño de CRUD Ejercicios | Formularios de Ejercicios | CRUD de Ejercicios finalizado | Vista asignar ejercicios | Formulario de citas UI | Formulario conectado | Botón cancelar cita | Cancelación web lista | Revisión final UI Web
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseño de CRUD Ejercicios | Implementar vista Web | Conectar CRUD a Supabase | Crear vista de asignación | Diseñar formulario de citas | Conectar form con endpoint | UI eliminar/cancelar cita | Lógica frontend cancelar | Pruebas flujos web | Preparar demo Sprint 2
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2 días | 1 día | Para mañana | 2 días | 1 día | 1 día | 1 día | Hoy mismo | 1 día | Listo hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Dudas en campos del form | Ninguno | Ninguno | Faltan datos del backend | CORS error en API | Ninguno | Ninguno | Bugs en renderizado | Ninguno
Nicolas Lizama | ¿Qué completaste ayer? | Planificación Sprint 2 | UI de registro progreso | Vista estado tratamiento | Lógica de estado en App | Formulario móvil listo | Pruebas progreso móvil | Ajustes UI móvil | Pruebas integración progreso | Documentación flujos QA | Pruebas generales OK
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar UI registrar proceso | Integrar componentes | Vista actualizar estado | Conectar con backend | Pruebas interfaz móvil | Mejorar UX de progreso | Pruebas enviar datos a BD | Apoyo QA web citas | Testeo de flujos completos | Preparar entregables Fase 2
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2 días | 1 día | 1 día | Para mañana | 1 día | Hoy mismo | 1 día | 2 días | 1 día | Listo hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Expo demorado en cargar | Ninguno | Formato JSON no coincide | Ninguno | Ninguno | Lentitud red Supabase | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Diego Mattas | ¿Qué completaste ayer? | Planificación Sprint 2 | Modelo BD de Citas | Relaciones BD listas | Lógica de validación horas | Corrección validación | Endpoint guardar cita | Endpoint 100% funcional | Lógica cancelar cita | Endpoint liberar horario | Pruebas de integración
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear modelo de citas en BD | Ajustar relaciones tabla | Iniciar validación horarios | Lógica para evitar topes | Iniciar endpoint guardar cita | Terminar endpoint guardar | Endpoint cancelar cita | Función liberar horario BD | Pruebas de concurrencia BD | Generar informes Sprint 2
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 1 día | Hoy mismo | 2 días | 1 día | 2 días | Hoy mismo | 1 día | 1 día | Para mañana | Listo hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Complejidad cruce de fechas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Permisos RLS Supabase | Ninguno | Ninguno