## Registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 2
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Salvador Bravo | ¿Qué completaste ayer? | Inicio de planificación del módulo de pacientes | Diseño de interfaz para modificar pacientes | Formulario de edición en frontend funcional | Inicio del desarrollo de la vista de calendario | Integración de la librería de calendario en React | Vista de calendario desplegando citas operativas | Inicio de maquetación del formulario de evaluación inicial | Diseño de la interfaz para el ingreso clínico | Validaciones del formulario clínico completadas | Pruebas de integración web exitosas
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar formulario de edición de datos | Programar lógica de edición en frontend | Ocultar pacientes inactivos en las consultas web | Configurar librería de calendario | Mapear estados de las citas en el calendario | Crear campos del formulario clínico | Implementar lógica del formulario de evaluación | Aplicar reglas de negocio al ingreso clínico | Realizar pruebas funcionales en la web | Cierre de tareas y documentación del sprint
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | Terminada | 10 días | 10 días | 10 días | 10 días | Terminada
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Nicolas Lizama | ¿Qué completaste ayer? | Análisis de requerimientos para el listado móvil | Diseño de la vista de listado de pacientes | Consumo de API para mostrar pacientes completado | Diseño de botón y modal para desactivar pacientes | Lógica de cambio de estado a inactivo funcional | Inicio de maquetación de la interfaz de historial clínico | Vista móvil/web del historial clínico estructurada | Renderizado de atenciones previas en la interfaz | Pruebas de usabilidad en el módulo de historial | Corrección de detalles visuales en la app móvil
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar la lista de pacientes en la interfaz | Conectar la vista móvil con los endpoints | Crear modal de confirmación de desactivación | Programar flujo de desactivación de usuarios | Ejecutar pruebas de control en el listado | Diseñar componentes para el historial clínico | Vincular datos del historial en la vista activa | Realizar pruebas de filtrado en el dispositivo | Ajustar layouts e iconografía médica | Finalizar entrega técnica de la aplicación
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | Terminada | 10 días | 10 días | 10 días | 10 días | Terminada
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Diego Mattas | ¿Qué completaste ayer? | Configuración inicial de endpoints de búsqueda en Supabase | Lógica de filtrado por Nombre y RUT lista en backend | Validación de actualización de información del paciente configurada | Endpoint seguro para actualizar registros en la BD listo | Query de mapeo de citas para la vista de calendario optimizada | Creación de las tablas relacionales para la Evaluación Inicial | Lógica backend para almacenar la evaluación inicial completada | Creación de funciones de consulta para el Historial Clínico | Filtros de búsqueda por servidor para atenciones previas listos | Revisión final de la API y consistencia de datos en Supabase
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Programar filtros de búsqueda avanzados en el servidor | Crear reglas de validación para datos modificados | Desarrollar consultas seguras en Supabase para persistencia | Vincular lógica de citas activas con el calendario web | Realizar pruebas de carga en las consultas de agenda | Desarrollar servicios de guardado de evaluación clínica | Estructurar queries para extraer historial clínico | Implementar filtros de fecha en el servidor del historial | Apoyar en la integración backend-frontend de los formularios | Asegurar despliegue correcto del backend para el cierre
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | Terminada | 10 días | 10 días | 10 días | 10 días | Terminada
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno