## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Salvador Bravo | ¿Qué completaste ayer? | Inicio desarrollo registro de evolución | Formulario de evolución terminado | Validaciones implementadas | Asociación con paciente completada | Asociación con cita completada | Pruebas unitarias | Corrección de errores | Integración con ficha clínica | Validación final | Documentación
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear formulario | Implementar validaciones | Guardar datos en BD | Vincular evolución a cita | Realizar pruebas | Corregir incidencias | Integrar módulos | Validar funcionamiento | Generar documentación | Cierre de tarea
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Terminada | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Terminada
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Nicolas Lizama | ¿Qué completaste ayer? | Inicio módulo ejercicios | Diseño de formulario | Crear ejercicios en BD | Validaciones completas | Pruebas funcionales | Pruebas funcionales | Corrección de errores | Optimización interfaz | Integración con sistema | Documentación
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar estructura | Implementar formulario | Conectar BD | Realizar pruebas | Documentar | Ejecutar pruebas | Corregir incidencias | Optimizar experiencia | Validar integración | Cierre de tarea
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Terminada | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Terminada
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Diego Mattas | ¿Qué completaste ayer? | Análisis módulo edición | Diseño edición ejercicios | Actualización de registros | Validaciones de edición | Pruebas finales | Pruebas unitarias | Corrección de errores | Integración con catálogo | Validación final | Documentación
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar interfaz | Implementar edición | Guardar cambios | Validar datos | Documentar | Ejecutar pruebas | Corregir incidencias | Integrar componentes | Validar funcionamiento | Cierre de tarea
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Día 5 | Terminada | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Día 10 | Terminada
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno